## Лист1
ПЛАН
текущего ремонта жилого фонда ООО Зодчий" за 2024г (с 01.8-31.12.24г)
|  | Общая | Ед. |  | Ориенти | Срок |  | фактическая
№ п/п | АДРЕС. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ. | площадь | изм | Кол-во | ровоч | испол | Планов. | сумма
[5 empty] | ная | нения | начисл | выполне
[5 empty] | Ст-ть |  | ления | ных
работ
|  | м2 |  |  | тыс.руб | 4 квартал | тыс.р. | тыс.руб.
1 | Газовая ,21 | 634.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 22
| ИТОГО |  |  |  | 22 |  | 22 | 6
2 | Газовая ,15/102 | 630.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 22
| ИТОГО |  |  |  | 22 |  | 22 | 3.2
3 | Гоголя,19 | 851.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 28
| Итого |  |  |  | 28 |  | 28 | 4
4 | Горького,29 | 4793.5
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 122
| ИТОГО |  |  |  | 122 |  | 122 | 28
5 | Горького,34 | 3427.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 70
| Итого |  |  |  | 70 |  | 70 | 4
6 | Горького ,53 | 3506.3
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 115
| ИТОГО |  |  |  | 115 |  | 115 | 25
7 | Горького ,68 | 3064
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 60
| ИТОГО |  |  |  | 60 |  | 60 | 32.5
8 | Горького, 70 | 2508.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 70
| Итого |  |  |  | 70 |  | 70 | 70
9 | Горького,72 | 2556.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 86
| ИТОГО |  |  |  | 86 |  | 86 | 21
10 | Горького, 76 | 389.2
Ремонт инженерных сетей
| Итого |  |  |  | 15 |  | 15 | 10
11 | Горького, 78 | 379.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 13
| Итого |  |  |  | 13 |  | 13 | 18.3
12 | Горького, 86 | 357.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 15
| Итого |  |  |  | 15 |  | 15 | 15
13 | Горького, 88 | 474.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 16
| Итого |  |  |  | 16 |  | 16 | 13
14 | Дружбы,2 | 3709.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 75
| ИТОГО |  |  |  | 75 |  | 75 | 14.5
15 | Дружбы, 4 | 3757.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 115
| Итого |  |  |  | 115 |  | 115 | 19.5
16 | Дружбы, 6 | 4252
| Установка сеток на ДВК от птиц |  |  |  | 20 |  |  | 13
| Ремонт инженерных сетей пм |  |  | 50 | 100 |  |  | 50
| Итого |  |  |  | 120 |  | 120
17 | Дружбы, 10 | 3340.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 100
| ИТОГО |  |  |  | 100 |  | 100 | 22
18 | Дружбы,11 | 4511.9
| Ремонт входного козырька |  | шт | 1 | 10 |  |  | 4
| Ремонт инженерных сетей(в т.ч.канализация) |  |  |  | 105 |  |  | 25
| ИТОГО |  |  |  | 115 |  | 115
19 | Дружбы, 13 | 4503.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 114
| Итого |  |  |  | 114 |  | 114 | 33
20 | Дружбы,20 | 4509.3
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 114
| ИТОГО |  |  |  | 114 |  | 114 | 29
21 | Дружбы,21 | 3235.3
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 88
| ИТОГО |  |  |  | 88 |  | 88 | 30
22 | Дружбы, 22 | 3072.3
| Ремонт входных порожков |  | вход | 1 | 10 |  |  | 4
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 73 |  |  | 3
| ИТОГО |  |  |  | 83 |  | 83
23 | Дружбы 22а | 5093.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 128
| ИТОГО |  |  |  | 128 |  | 128 | 21
24 | Дружбы,26 | 3424.4
| Удалить деревья |  | шт | 3 | 30 |  |  | 33
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 85 |  |  | 31
| ИТОГО |  |  |  | 115 |  | 115
25 | Дружбы,28 | 3598.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 120
| Итого |  |  |  | 120 |  | 120 | 58
26 | Дружбы,35 | 3916.6
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 100
| ИТОГО |  |  |  | 100 |  | 100 | 32
27 | Дружбы,37 | 3544.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 120
| ИТОГО |  |  |  | 120 |  | 120 | 20
28 | Дружбы, 39 | 3544.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 100
| Итого |  |  |  | 100 |  | 100 | 93.3
29 | Дружбы,41 | 4489.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 150
| ИТОГО |  |  |  | 150 |  | 150 | 67.3
30 | Дружбы,45 | 3528.6
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 72
| Итого |  |  |  | 72 |  | 72 | 4
31 | Интернациональная,4 | 12335.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 415
| ИТОГО |  |  |  | 415 |  | 415 | 108
32 | Интернациональная,10 | 3991.2
| Ремонт входных ступеней |  | вход | 2 | 50 |  |  | 15
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 30 |  |  | 89
| ИТОГО |  |  |  | 80 |  | 80
33 | Интернациональная,12 | 3439
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 87
| ИТОГО |  |  |  | 87 |  | 87 | 12
34 | Интернациональная,14 | 3450.6
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 70
| ИТОГО |  |  |  | 70 |  | 70 | 0
35 | Интернациональная,16 | 3418.1
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 86
| ИТОГО |  |  |  | 86 |  | 86 | 11
36 | Комсомольская , 21 | 5698.4
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 144
| ИТОГО |  |  |  | 144 |  | 144 | 65
37 | Комсомольская,22 | 3365.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 68
| ИТОГО |  |  |  | 68 |  | 68 | 29
38 | Комсомольская,23 | 5654.2
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 115
| ИТОГО |  |  |  | 115 |  | 115 | 68
39 | Комсомольская,46 | 2596.4
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 88
| ИТОГО |  |  |  | 88 |  | 88 | 47.5
40 | КОМСОМОЛЬСКАЯ,48 | 2472.1
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
| ИТОГО |  |  |  | 83 |  | 83 | 43
41. | Комсомольская,58 | 3241
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 109
| ИТОГО |  |  |  | 109 |  | 109 | 62
42 | Комсомольская ,81 | 4631.4
| Ремонт мягкой кровли |  | м2 | 50 | 50 |  |  | 45
| Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | под | 1 | 80 |  |  | 90
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 10 |  |  | 39
| ИТОГО |  |  |  | 140 |  | 140
43 | Красноармейская,81 | 1004.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 34
| ИТОГО |  |  |  | 34 |  | 34 | 7
44 | Короткова,10 | 797.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 27
| ИТОГО |  |  |  | 27 |  | 27 | 3
45 | ЛЕНИНА,8 | 387.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 13
| Итого |  |  |  | 13 |  | 13 | 3
46 | Ленина 20 | 497.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 17
| ИТОГО |  |  |  | 17 |  | 17 | 1
47 | Ленина,24 | 500.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 16
| ИТОГО |  |  |  | 16 |  | 16 | 3
48 | Ленина,28 | 3317.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 84
| Итого |  |  |  | 84 |  | 84 | 22
49 | Ленина,30А | 3371.4
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 114
| Итого |  |  |  | 114 |  | 114 | 45
50 | ЛЕНИНА 32 | 2558
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 86
| ИТОГО |  |  |  | 86 |  | 86 | 19
51 | Ленина 34 | 3291.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 83
| ИТОГО |  |  |  | 83 |  |  | 47
52 | Ленина 35 | 1264.2
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 43
| ИТОГО |  |  |  | 43 |  | 43 | 13
53 | Ленина,37 | 1799.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 61
| Итого |  |  |  | 61 |  | 61 | 16
54 | Ленина 39 | 519.4
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 18
| Итого |  |  |  | 18 |  | 18 | 2
55 | Ленина 45 | 1109
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 37
| Итого |  |  |  | 37 |  | 37 | 6
56 | Ленина 47 | 623.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 21
| Итого |  |  |  | 21 |  | 21 | 16
57 | Ленина 49 | 597.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 20
| ИТОГО |  |  |  | 20 |  | 20 | 6.5
58 | Ленина 51 | 623
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 21
| ИТОГО |  |  |  | 21 |  | 21 | 3.2
59 | Ленина 53 | 1595.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 54
| Итого |  |  |  | 54 |  | 54 | 14
60 | Ленина 55 | 652.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 22
| Итого |  |  |  | 22 |  | 22 | 8
61 | Лесная, 8 | 302.3
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 8
| Итого |  |  |  | 8 |  | 8 | 2
62 | Лесная, 10 | 302.5
| Ремонт шиферной кровли отд.местами |  | м2 | 10 | 8 |  |  | 12
| ИТОГО |  |  |  | 8 |  | 8
63 | Лесная, 13 | 1253.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 42
| ИТОГО |  |  |  | 42 |  | 42 | 38.5
64 | Ленинградская,49 | 3312.5
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 112
| ИТОГО |  |  |  | 112 |  | 112 | 19.2
65 | Ленинградская,87 | 431.2
| Ремонт ДВК |  | шт | 2 | 15 |  |  | 24
| Итого |  |  |  | 15 |  | 15
66 | Ленинградская,89а | 278.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 10
| Итого |  |  |  | 10 |  | 10 | 1
67 | Ленинградская, 89в | 269.2
| Ремонт мягкой кровли |  | м2 | 10 | 10 |  |  | 8
| Итого |  |  |  | 10 |  | 10
68 | Ленинградская,114 | 3314
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 112
| ИТОГО |  |  |  | 112 |  | 112 | 19
69 | Ленинградская,116 | 2489.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 50
| Итого |  |  |  | 50 |  | 50 | 11
70 | Лермонтова, 8 | 8574.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 216
| Итого |  |  |  | 216 |  | 216 | 81
71 | Лермонтова,15 | 2520.6
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 85
| ИТОГО |  |  |  | 85 |  | 85 | 23
72 | Лермонтова ,25 | 4711.7
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 158
| ИТОГО |  |  |  | 158 |  | 158 | 46
73 | Лермонтова ,34 | 4752.5
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 160
| ИТОГО |  |  |  | 160 |  | 160 | 36
74 | Лермонтова,44 | 2032.3 |  |  | 68
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 68 |  | 68 | 14
Итого
75 | Ломоносова,1 | 2483.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 63
| Итого |  |  |  | 63 |  | 63 | 32
76 | Ломоносова,7 | 1474.4
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 37
| Итого |  |  |  | 37 |  | 37 | 13
77 | Ломоносова,13 | 3347.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 85
| ИТОГО |  |  |  | 85 |  | 85 | 24
78 | Ломоносова ,17/9 | 3159.6
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 106
| ИТОГО |  |  |  | 106 |  | 106 | 1
79 | Ломоносова, 37а | 566.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 19
| Итого |  |  |  | 19 |  | 19 | 5
80 | Ломоносова,41а | 375.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 12
| Итого |  |  |  | 12 |  | 12 | 3
81 | Маяковского,45 | 3849.7
| Ремонт мягкой кровли |  | м2 | 100 | 104 |  |  | 301
| ИТОГО |  |  |  | 104 |  | 104
82 | Менделеева,1 | 2774.4
| Ремонт подъезда |  | под | 1 | 100 |  |  | 378
| Итого |  |  |  | 100 |  | 100
83 | Менделеева,2 | 4631.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 142
| Итого |  |  |  | 142 |  | 142 | 16
84 | Менделеева,3 | 3395
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 114
| Итого |  |  |  | 114 |  | 114 | 18.5
85 | Менделеева,5 | 6469.5
| ремонт шиферной кровли отд.местами |  | м2 | 40 | 45 |  |  | 48
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 118 |  |  | 60
| Итого |  |  |  | 163 |  | 163
86 | Менделеева,7 | 4635.3
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 156
| Итого |  |  |  | 156 |  | 156 | 19
87 | Менделеева,8 | 2830.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 76
| ИТОГО |  |  |  | 76 |  | 76 | 59
88 | Менделеева,10,корп.1 | 1711.5
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 61
в т.ч.ливневка
| ИТОГО |  |  |  | 61 |  | 61 | 16
89 | Менделеева,10,корп.2 | 1844.3
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 76
| ИТОГО |  |  |  | 76 |  | 76 | 29
90 | Менделеева,10 ,корп.3 | 1849.6
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 77
| ИТОГО |  |  |  | 77 |  | 77 | 0
91 | Менделеева,13 | 2878.3
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 70 |  |  | 22
| Ремонт межпанельных швов |  | пм | 30 | 30 |  |  | 31
| Итого |  |  |  | 100 |  | 100
92 | Мира,1 | 3406.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 115
| Итого |  |  |  | 115 |  | 115 | 24.2
93 | Мира,3 | 3405.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 115
| Итого |  |  |  | 115 |  | 115 | 12
94 | Мира,9 | 4866
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 122
| ИТОГО |  |  |  | 122 |  | 122 | 55
95 | Мира,15 | 4840.8
| Ремонт шиферной кровли |  | м2 | 10 | 10 |  |  | 10
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 145 |  |  | 8
| ИТОГО |  |  |  | 145 |  | 145
96 | Мира , 17 | 2586.3
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 87
| Итого |  |  |  | 87 |  | 87 | 19
97 | Молодежная,д.2 | 1818.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 62
| ИТОГО |  |  |  | 62 |  | 62 | 7
98 | Молодежная,д.4 | 1904.34
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 60
| ИТОГО |  |  |  | 60 |  | 60 | 8
99 | Молодежная,д.5 | 1636.9
| Ремонт мягкой кровли |  | м2 | 30 | 30 |  |  | 30
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 70 |  |  | 46
| ИТОГО |  |  |  | 70 |  | 70
100 | Молодежная,д.7 | 5559.3
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 150
| ИТОГО |  |  |  | 150 |  | 150 | 37
101 | Молодежная,д.9 | 1433.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 116
| ИТОГО |  |  |  | 116 |  | 116 | 4
102 | Московская застава ,17 | 680.1
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 22
| Итого |  |  |  | 22 |  | 22 | 4
103 | Московская застава, 19 | 649.1 |  |  | 22
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 22 |  | 22 | 3
ИТОГО
104 | Некрасова, 21/2 | 2542.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 86
| ИТОГО |  |  |  | 86 |  | 86 | 31
105 | Орловская,6 | 3699.6
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 105
| Итого |  |  |  | 105 |  | 105 | 25
106 | Орловская,6а | 340.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 12
| Итого |  |  |  | 12 |  | 12 | 6
107 | Орловская,2/60 | 640.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 22
| ИТОГО |  |  |  | 22 |  | 22 | 5
108 | Орловская,10 | 3437.6
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 86
| ИТОГО |  |  |  | 86 |  | 86 | 51
109 | Свердлова,42 | 2510
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 85
| ИТОГО |  |  |  | 85 |  | 85 | 29
110 | Свердлова,59 | 2497.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 65
| ИТОГО |  |  |  | 65 |  | 65 | 16
111 | Свердлова,62 | 4820.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 162
| ИТОГО |  |  |  | 162 |  | 162 | 28
112 | Свердлова 63 | 382.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 14
| ИТОГО |  |  |  | 14 |  | 14 | 2
113 | Свердлова 65 | 364.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 14
| ИТОГО |  |  |  | 14 |  | 14 | 7.5
114 | Свердлова,д.67 | 556.7
| Ремонт инженерных сетей |  | шт | 2 | 21
| ИТОГО |  |  |  | 21 |  | 21 | 5
115 | Свердлова ,69 | 617.3
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 23
| Итого |  |  |  | 23 |  | 23 | 21
116 | Свердлова,71 | 386.1
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 15
| ИТОГО |  |  |  | 15 |  | 15 | 15
117 | Словацкого восстания,3 | 2961.4
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 75
| Итого |  |  |  | 75 |  | 75 | 15.5
118 | Словацкого восстания ,4 | 3123
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 105
| Итого |  |  |  | 105 |  | 105 | 14
119 | Словацкого восстания,5 | 363.2
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 14
| Итого |  |  |  | 14 |  | 14 | 4
120 | Словацкого восстания,6 | 3898.6
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 98
| Итого |  |  |  | 98 |  | 98 | 34.5
121 | Словацкого восстания, 21 | 2433.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 61
| Итого |  |  |  | 61 |  | 61 | 21
122 | Словацкого восстания, 22 | 2497.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 84
| ИТОГО |  |  |  | 84 |  | 84 | 25
123 | Словацкого восстания ,30 | 383.4
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 14
| ИТОГО |  |  |  | 14 |  | 14 | 3.5
124 | Словацкого восстания ,38 | 335.2
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 13
| ИТОГО |  |  |  | 13 |  | 13 | 3
125 | Садовая,95 | 5394
Ремонт инженерных сетей
| ИТОГО |  |  |  | 145 |  | 145 | 66
126 | Садовая,98 | 611.2
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 12
| ИТОГО |  |  |  | 12 |  | 12 | 9.2
127 | Садовая,100 | 618.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 16
| ИТОГО |  |  |  | 16 |  | 16 | 3.3
128 | Строителей,29 | 3532.5
| Удаление деревьев |  | шт | 3 | 30 |  |  | 33
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 90 |  |  | 50
| ИТОГО |  |  |  | 120 |  | 120
129 | Строителей,31 | 3550.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 120
| Итого |  |  |  | 120 |  | 120
130 | Строителей, 33 | 3556.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 90
| Итого |  |  |  | 90 |  | 90 | 67
131 | Строителей, 35 | 3530.4
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 120
| ИТОГО |  |  |  | 120 |  | 120 | 32
132 | Строителей,37 | 3526.6
| Ремонт межпанельных швов |  | пм | 50 | 75 |  |  | 54
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 43 |  |  | 37
| ИТОГО |  |  |  | 118 |  | 118
133 | Строителей,37а | 4574
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 154
| ИТОГО |  |  |  | 154 |  | 154 | 41
134 | Строителей 39 | 4512.4
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 152
| Итого |  |  |  | 152 |  | 152 | 58
135 | Строителей, 51 | 3558.3
| Ремонт инженерных сетей (тр-ды отопления) |  |  |  | 120
| Итого |  |  |  | 120 |  | 120 | 45
136 | Тульское шоссе, 8 | 4517.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 114
| Итого |  |  |  | 114 |  | 114 | 68
137 | Тульское шоссе, 12 | 4528.1
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 122
| ИТОГО |  |  |  | 122 |  | 122 | 85
138 | Тульское шоссе, 16 | 4561.4
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ(замена стояков хвс) |  |  |  | 154
| Итого |  |  |  | 154 |  | 154 | 141
139 | Тульское шоссе,22 | 5832.3
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 147
| Итого |  |  |  | 147 |  | 147 | 62
140 | Тульское шоссе, 26 | 6314
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 212
| ИТОГО |  |  |  | 212 |  | 212 | 52
141 | Тульское шоссе,111 | 3658.4
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 123
| ИТОГО |  |  |  | 123 |  | 123 | 64
142 | Химиков,1 | 4498.6
| Ремонт межпанельных швов |  | пм | 50 | 75 |  |  | 53
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ в т.ч.
| устройство продухов в подвале |  |  |  | 53 |  |  | 146
| ИТОГО |  |  |  | 128 |  | 128
143 | Химиков, 2 | 3829.5
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 128
| Итого |  |  |  | 128 |  | 128 | 72
144 | Химиков,3 | 5787.1
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 164
| ИТОГО |  |  |  | 164 |  | 164 | 115
145 | Химиков, 7 | 4497
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 102
| Итого |  |  |  | 102 |  | 102 | 48
146 | Школьная,1 | 2861.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 72
| ИТОГО |  |  |  | 72 |  | 72 | 12
147 | Чернышевского,15 | 3311.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 93
| ИТОГО |  |  |  | 93 |  | 93 | 16
148 | Чернышевского,17 | 5533.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 140
| ИТОГО |  |  |  | 140 |  | 140 | 29
149 | Чернышевского,25 | 614.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 20
| ИТОГО |  |  |  | 20 |  | 20 | 16
150 | Энтузиастов,15 | 4385.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 110
| ИТОГО |  |  |  | 110 |  | 110 | 37
151 | Энтузиастов,17 | 2524.8
| Ремонт инженерных сетей / ливневка/ |  |  |  | 64
| ИТОГО |  |  |  | 64 |  | 64 | 12
| ВСЕГО | 427034.84 |  |  |  |  | 12521 | 5377.7
Примечание. Первоочередными являются следующие виды работ:
1 | Ремонт кровли
2 | Ремонт межпанельных швов
3 | Ремонт инженерных сетей
| Начальник технического отдела Гладких С.М. |  |  |  |  | составил: инженер строитель Панова В.Н.