## Лист1
текущего ремонта жилого фонда ООО Зодчий" на 2025г
|  |  | Общая | Ед. |  | Ориенти | Срок |  | фактическая
№ п/п | АДРЕС. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ. |  | площадь | изм | Кол-во | ровоч | испол | Планов. | сумма
[6 empty] | ная | нения | начисл | выполне
[6 empty] | Ст-ть |  | ления | ных
работ
|  |  | м2 |  |  | тыс.руб | квартал | тыс.р. | тыс.руб.
1 | Газовая ,21 |  | 634.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 52 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 52 |  | 52
2 | Газовая ,15/102 |  | 630.1
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 51 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 51 |  | 51
3 | Гоголя,19 |  | 851.9
| Ремонт входных порогов |  |  | вход | 2 | 20 | 2кв
| Ремонт рукава подвала |  |  | рукав | 1 | 50 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 70 |  | 70
4 | Горького,29 |  | 4793.5
| Ремонт входных групп(под.4.5.6) |  |  | вход | 3 | 50 | 2кв
| Ремонт подъезда |  |  | под | 1 | 250 | 3-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 300 |  | 300
5 | Горького,34 |  | 3427.9
| Замена оконных блоков на стеклопакеты (п.2,3) |  |  | под | 2 | 200 | 3кв
| Ремонт мягкой кровли |  |  | м2 | 100 | 100
| Итого |  |  |  |  | 300 |  | 300
6 | Горького,35 |  | 1608.7
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 130 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 130
130
7 | Горького ,53 |  | 3506.3
| Ремонт отмостки отдельными местами |  |  | м2 | 60 | 180 | 2,3кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 103 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 283 |  | 283
8 | Горького ,68 |  | 3064
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 185 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 185 |  | 185
9 | Горького, 70 |  | 2507.1
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 52 | 1-4кв
| Ремонт балконных плит (кв.58,44) |  |  | шт | 2 | 100 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 152 |  | 152
10 | Горького,72 |  | 2556.2
| Ремонт рукава подвала(под.№1) |  |  | рукав | 1 | 50 | 2кв
| Ремонт входного крыльца(под.№3) |  |  | вход | 1 | 40 | 2кв
| Ремонт цоколя отдельными местами |  |  | м2 | 60 | 120 | 2-3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 210 |  | 210
11 | Горького, 76 |  | 389.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  | 32 | 32 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 32 |  | 32
12 | Горького, 78 |  | 379.7
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 2 | 28 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 28 |  | 28
13 | Горького, 86 |  | 357.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 36 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 36 |  | 36
14 | Горького, 88 |  | 474.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 38 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 38 |  | 38
15 | Дружбы,2 |  | 3709.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 174 | 1-4кв
| Ремонт кровли |  |  | м2 | 50 | 50 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 224 |  | 224
16 | Дружбы, 4 |  | 3757.2
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 3 | 50 | 2кв
| Ремонт подъезда №4 |  |  | под | 1 | 200 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 250 |  | 250
17 | Дружбы, 6 |  | 4252
| Установка защитной сетке на окна техэтажа |  |  |  |  | 110 | 2кв
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 100м | 150 | 2кв |  | 106
| Итого |  |  |  |  | 260 |  | 260
18 | Дружбы, 10 |  | 3340.1
| Ремонт подъезда №3 |  |  | под | 1 | 260 | 1кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 260 |  | 260
19 | Дружбы,11 |  | 4511.9
| Ремонт подъезда №2 |  |  | под | 1 | 270 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 270 |  | 270
20 | Дружбы, 13 |  | 4503.8
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 60 | 90 | 2кв |  | 48м
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 182 | 1-4кв
(в т.ч.установить переходные мостики)
| Итого |  |  |  |  | 272 |  | 272
21 | Дружбы,20 |  | 4509.3
| Ремонт балконной плиты(кв.7) |  |  | шт | 1 | 23 | 1-4кв
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 250 | 1кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 273 |  | 273
22 | Дружбы,21 |  | 3235.3
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 262 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 262 |  | 262
23 | Дружбы, 22 |  | 3072.7
| Ремонт входных групп( в т.ч. Покраска дверей) |  |  | вход | 8 | 50 | 3кв
| Ремонт подъезда №3 |  |  |  |  | 200 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 250 |  | 250
24 | Дружбы,22а |  | 5093.2
| Ремонт подъезда №3 |  |  | под | 1 | 270 | 1кв
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 50 | 2кв |  | 119
| ИТОГО |  |  |  |  | 320 |  | 320
25 | Дружбы,26 |  | 3424.4
| Удаление деревьев |  |  | шт | 12 | 120 | 4кв
| Укладка плитки в тамбурах подъездов 1-4 |  |  | под | 4 | 100 | 2,3кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 56 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 276 |  | 276
26 | Дружбы,28 |  | 3598.1
| Ремонт подъезда №3 |  |  | под | 1 | 290 | 3кв
| Итого |  |  |  |  | 290 |  | 290
27 | Дружбы 35 |  | 3916.6
| Ремонт входных групп (под.1,3,4) |  |  | вход | 3 | 100 | 2кв
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 2 | 100 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 40 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 240 |  | 240
28 | Дружбы,37 |  | 3544.5
| Ремонт входного крыльца(под.№4) |  |  | вход | 1 | 60 | 2кв
| Ремонт балконной плиты(кв.18) |  |  | шт | 1 | 40 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 190 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 290 |  | 290
29 | Дружбы, 39 |  | 3544.9
| Ремонт подъезда №4 |  |  | под | 1 | 242 | 3кв
| Итого |  |  |  |  | 242 |  | 242
30 | Дружбы,41 |  | 4489.9
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 260 | 2кв |  | 30
| Замена оконных блоков на стеклопакеты (под.3) |  |  | под | 1 | 100 | 1кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 360 |  | 360
31 | Дружбы,45 |  | 3528
| Ремонт мягкой кровли |  |  | м2 | 100 | 100 | 2,3кв
| Ремонт входных площадок под.1,2,3 |  |  | вход | 3 | 60 | 2,3кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 54 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 214 |  | 214
32 | Интернациональная,4 |  | 12355.8
| Ремонт подъездов( №7,№12) |  |  | под | 2 | 500 | 2кв
| Замена оконных блоков на стеклопакеты(под.2,7,12) |  |  | под | 3 | 150 | 2,3кв
| Ремонт входных групп (1,2,18) |  |  | вход | 3 | 50 | 2кв
| Ремонт отмостки отдельными местами |  |  | м2 | 150 | 300 | 2,3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 1000 |  | 1000
33 | Интернациональная,10 |  | 3991.2
| Укладка плитки в под.2,3,5 |  |  |  |  | 100
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 150
(в т.ч ремонт ливневки 1,6 под)
| ИТОГО |  |  |  |  | 250 |  | 250
34 | Интернациональная,12 |  | 3439
| Установить урны |  |  | шт | 6 | 20 | 2кв
| Замена почтовых ящиков |  |  | под | 6 | 60 | 1кв
| Замена дверного блока в подвал(п.№1) |  |  | шт | 1 | 20 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 108 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 208 |  | 208
35 | Интернациональная,14 |  | 3450.6
| Ремонт падуги по периметру дома |  |  | пм | 170 | 100 | 3кв
| Ремонт рукава подвала(кровля) |  |  | рукав | 1 | 35 | 3кв
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 75 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 210 |  | 210
36 | Интернациональная,16 |  | 3418.1
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 100 | 2кв |  | 61
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 110 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 210 |  | 210
37 | Комсомольская , 21 |  | 5648.7
| Ремонт подъезда №7 |  |  | под | 1 | 280 | 2,3кв
| Ремонт межпанельных швов(кв.116) |  |  | пм | 30 | 2 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 282 |  | 342
38 | Комсомольская,22 |  | 3366.8
| Ремонт входного крыльца под.№2 |  |  | вход | 1 | 20 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 184 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 204 |  | 204
39 | Комсомольская,23 |  | 5666.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 92
| Замена оконных блоков на стеклопакеты (под.6) |  |  | под | 1 | 100
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 100 | 150 | 2кв |  | 60
| ИТОГО |  |  |  |  | 342 |  | 342
40 | Комсомольская,46 |  | 2581.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 210 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 210 |  | 210
41 | КОМСОМОЛЬСКАЯ,48 |  | 2475.4
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 3 | 150 | 2-3кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 50 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 200 |  | 200
42 | Комсомольская ,81 |  | 4635.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 35 | 1-4кв
| Замена оконных блоков на пластиковые |  |  | под | 10 | 300 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 335 |  | 335
43 | КОМСОМОЛЬСКАЯ,130 |  | 4593
| Ремонт подъезда №5 |  |  |  |  | 300 | 3кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 40
| ИТОГО |  |  |  |  | 340 |  | 340
44 | Красноармейская,81 |  | 1002.3
| Ремонт входной группы(козырьки,площадка) |  |  | вход | 1 | 80 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 80 |  | 80
45 | Короткова,10 |  | 797.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 65 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 65 |  | 65
46 | ЛЕНИНА,8 |  | 387.8
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 31 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 31 |  | 31
47 | Ленина 20 |  | 497.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 40 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 40 |  | 40
48 | Ленина,24 |  | 500.5
| Ремонт входной площадки |  |  | вход | 1 | 40 | 2,3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 40 |  | 40
49 | Ленина,28 |  | 3485.6
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 200 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 200 |  | 200
50 | Ленина,30А |  | 3371.4
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 272 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 272 |  | 272
51 | ЛЕНИНА 32 |  | 2558
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 155 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 155 |  | 155
52 | Ленина 34 |  | 3379.8
| Ремонт балконной плиты(кв.33) |  |  | шт | 1 | 50 | 3кв
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 8 | 200 | 1кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 20 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 270 |  | 270
53 | Ленина 35 |  | 1263.4
| Ремонт ВК |  |  | шт | 4 | 52 | 2-3кв
| Ремонт входных групп (п.1.2) |  |  | вход | 2 | 50 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 102 |  | 102
54 | Ленина,37 |  | 1738.6
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 5 | 90 | 2-3кв
| Установить урны |  |  | шт | 3 | 5 | 2кв
| Установить лавочки |  |  | шт | 3 | 45 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 140 |  | 140
55 | Ленина 39 |  | 516.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 42 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 42 |  | 42
56 | Ленина 45 |  | 1233.2
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 100 | 3кв
| Итого |  |  |  |  | 100 |  | 100
57 | Ленина 47 |  | 624.3
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 50 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 50 |  | 50
58 | Ленина 49 |  | 597.7 |  |  | 48 | 1-4кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 48 |  | 48
ИТОГО
59 | Ленина 51 |  | 623
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 50 | 4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 50 |  | 50
60 | Ленина 53 |  | 1595.8
| Ремонт подъезда №2 |  |  |  |  | 130 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 130 |  | 130
61 | Ленина 55 |  | 652.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 52 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 52 |  | 52
62 | Лесная, 8 |  | 302.3
| Ремонт входного порога |  |  | вход | 1 | 20 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 20 |  | 20
63 | Лесная, 10 |  | 302.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 20 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 20 |  | 20
64 | Лесная, 13 |  | 1253.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 102 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 102 |  | 102
65 | Ленинградская,49 |  | 3312.5
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 268 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 268 |  | 268
66 | Ленинградская,87 |  | 431.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 35 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 35 |  | 35
67 | Ленинградская,89а |  | 278.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 22 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 22 |  | 22
68 | Ленинградская, 89в |  | 269.2 |  |  | 22 | 1-4кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 22 |  | 22
Итого
69 | Ленинградская,114 |  | 3315.3
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 100м | 150 |  |  | 70
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 168 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 268 |  | 268
70 | Ленинградская,116 |  | 3116.8
| Ремонт балконной плиты(кв.10) |  |  | шт | 1 | 50 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 80 | 1-4кв
| Ремонт рукава подвала (кровля) |  |  | рукав | 2 | 60 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 190 |  | 190
71 | Лермонтова, 8 |  | 8598.9
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 300 | 1кв
| Ремонт входных крылец(под.№1-12) |  |  | вход | 12 | 150 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 70 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 520 |  | 520
2521.2
72 | Лермонтова,15
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 152 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 152 |  | 152
73 | Лермонтова ,25 |  | 4653.3
| Ремонт мягкой кровли |  |  | пм | 100м | 100 | 1-4кв |  | 55
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 200 | 1-4кв
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 75 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 375 |  | 375
74 | Лермонтова ,34 |  | 4753.3
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 384 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 384 |  | 384
75 | Ломоносова,1 |  | 2484.2
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 150 | 3кв
| Итого |  |  |  |  | 150 |  | 150
76 | Ломоносова,7 |  | 1474.4
| Ремонт инженерных сетей(в т.ч.ремонт водостока) |  |  |  |  | 90 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 90 |  | 90
77 | Ломоносова,13 |  | 3348.2
| Ремонт рукава подвала(кровля) |  |  | шт | 1 | 40 | 2кв
| Ремонт подъезда №2 |  |  | под | 1 | 160 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 200 |  | 200
78 | Ломоносова, 37а |  | 566.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 46 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 46 |  | 46
79 | Ломоносова,41а |  | 375.9
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 30 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 30 |  | 30
80 | Маяковского,45 |  | 3849.7
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 210 | 1-4кв
| Ремонт мягкой кровли |  |  | м2 | 100 | 100 | 2,3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 310 |  | 310
81 | Менделеева,1 |  | 2774.4
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 75 | 1кв |  | 32
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 95 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 170 |  | 170
82 | Менделеева,2 |  | 4630.1
| Ремонт входных крылец под.1,2 |  |  | вход | 2 | 30 | 2кв
| Ремонт подъезда №6 |  |  | под | 1 | 250 | 3кв
| Итого |  |  |  |  | 280 |  | 280
83 | Менделеева,3 |  | 3395
| Ремонт подъезда №5 |  |  | под | 1 | 250 | 3кв
| Установить урны |  |  | шт | 6 | 30 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 280 |  | 280
84 | Менделеева,5 |  | 6568.1
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 50 | 2кв |  | 17
| Установка газонных ограждений |  |  |  |  | 350 | 3кв
| Итого |  |  |  |  | 400 |  | 400
85 | Менделеева,7 |  | 4737.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 257 | 1-4кв
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 75 | 1кв |  | 15
| Ремонт рукава подвала |  |  | рукав | 1 | 50 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 382 |  | 382
86 | Менделеева,8 |  | 2830
| Ремонт балконной плиты |  |  | балк | 1 | 20 | 2,3кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 30 | 2,3кв
| Покрасить цоколь отдельными местами |  |  | м2 | 200 | 200 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 250 |  | 250
87 | Менделеева,10,корп.1 |  | 1711.5
| Ремонт подъезда( с окнами ) |  |  |  |  | 140 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 140 |  | 140
88 | Менделеева,10,корп.2 |  | 1844.3
| Ремонт мягкой кровли |  |  | м2 | 50 | 50 | 2,3кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 100 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 150 |  | 150
89 | Менделеева,10 ,корп.3 |  | 1849.6
| Ремонт мягкой кровли |  |  | м2 | 50 | 50 | 2,3кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 100 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 150 |  | 150
90 | Менделеева,13 |  | 2878.3
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 100 | 150 | 2кв |  | 36
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 82 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 232 |  | 232
91 | Мира,1 |  | 3407.2
| Ремонт входного крыльца под.№3 |  |  |  |  | 50 | 2кв
| Ремонт подъезда №4 |  |  | под | 1 | 225 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 275 |  | 275
92 | Мира,3 |  | 3396.6
| Ремонт подъезда |  |  | под | 1 | 280
| Итого |  |  |  |  | 280 |  | 280
93 | Мира,9 |  | 4867.6
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 155 | 1-4кв
| Установка урн |  |  | шт | 6 | 20 | 2кв
| Ремонт входных крылец(4,5,6 под) |  |  | под | 3 | 120 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 295 |  | 295
94 | Мира,15 |  | 4840.8
| Ремонт подъезда №2 |  |  | под | 1 | 300 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 90 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 390 |  | 390
95 | Мира , 17 |  | 2585.3
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 75 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 135 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 210 |  | 210
96 | Молодежная,д.2 |  | 1818.8
| Ремонт мягкой кровли |  |  | м2 | 50 | 50 | 2,3кв
| Ремонт рукава подвала |  |  | рукав | 1 | 40 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 60 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 150 |  | 150
97 | Молодежная,д.4 |  | 1904.34
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
| (в т.ч.замена задвижек в подвале,ремонт ливневки) |  |  |  |  | 54 | 1-4кв
| Ремонт мягкой кровли |  |  | м2 | 100 | 100 | 1кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 54 |  | 154
98 | Молодежная,д.5 |  | 1636.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 132 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 132 |  | 132
99 | Молодежная,д.7 |  | 5555.9
| Ремонт входных козырьков(установить отливы) |  |  | шт | 3 | 90 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 360 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 450 |  | 450
100 | Молодежная,д.9 |  | 1433.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 100
| ИТОГО |  |  |  |  | 100 |  | 100
101 | Московская застава ,17 |  | 680.1
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 1 | 55 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 55 |  | 55
102 | Московская застава, 19 |  | 649.1
| Ремонт входных крылец под.№1,2 |  |  | вход | 2 | 52 | 2,3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 52 |  | 52
103 | Некрасова, 21/2 |  | 2542.2
Ремонт инженерных сетей
| ( в том числе ремонт водостока) |  |  |  |  | 155 | 1-4кв
| Замена входных металлических дверей |  |  | шт | 1 | 50 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 205 |  | 205
104 | Орловская,6 |  | 3699.6
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 250 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 250 |  | 250
105 | Орловская,6а |  | 340.9
| Ремонт входного козырька |  |  | шт | 1 | 28 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 28 |  | 28
106 | Орловская,2/60 |  | 639.5
| Ремонт входной площадки |  |  | вход | 1 | 30 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 22 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 52
107 | Орловская,10 |  | 3436
| Ремонт входного крыльца(под.№3) |  |  | вход | 1 | 30 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 178 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 208 |  | 208
108 | Свердлова,42 |  | 2510
| Ремонт коллекторов |  |  | шт | 4 | 100 | 2кв
| Ремонт входного крыльца под.№2 |  |  | вход | 1 | 20 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей(вт.ч.водосток) |  |  |  |  | 83 | 1-4кв
| ИТОГО | [6 empty] | 203
109 | Свердлова,59 |  | 2497.8
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 200 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 200 |  | 200
110 | Свердлова,62 |  | 4859
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 43 | 1-4кв
| Ремонт входной группы (под.3) |  |  | вход | 1 | 50 | 2кв
| Ремонт подъезда №6 |  |  | под | 1 | 300 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 393 |  | 393
111 | Свердлова 63 |  | 382.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 30 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 30 |  | 30
112 | Свердлова 65 |  | 385.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 30 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 30 |  | 30
113 | Свердлова,д.67 |  | 556.7
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 2 | 45 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 45 |  | 45
114 | Свердлова ,69 |  | 617.3
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 50 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 50 |  | 50
115 | Свердлова,71 |  | 386.1
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 32 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 32 |  | 32
116 | Словацкого восстания,3 |  | 2963.6
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 60 | 1-4кв
| Замена дверного блока в подвальном помещении |  |  | шт | 1 | 20 | 3кв
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 2 | 100 | 2-3кв
| Итого |  |  |  |  | 180 |  | 180
117 | Словацкого восстания ,4 |  | 3122.5
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 152 | 1-4кв
| Ремонт входных крылец | Под 1-4 |  | вход | 4 | 100 | 2,3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 252
252
118 | Словацкого восстания,5 |  | 363.2
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 25 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 25 |  | 25
119 | Словацкого восстания,6 |  | 3783.7
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 150 | 1-4кв
| Ремонт входных порожков(под.№1.№2) |  |  | вход | 2 | 50 | 2кв
| Ремонт балконной плиты(кв.70) |  |  | шт | 1 | 30 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 230 |  | 230
120 | Словацкого восстания, 21 |  | 2476.9
| Ремонт подъезда №3 |  |  | под | 1 | 150 | 2кв
| Итого | [6 empty] | 150
121 | Словацкого восстания, 22 |  | 2497.1
| Ремонт подъезда №2 |  |  | под | 1 | 202 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 202 |  | 202
122 | Словацкого восстания ,30 |  | 383.4
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 30 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 30 |  | 30
123 | Словацкого восстания ,38 |  | 335.2 |  |  | 30 | 1-4кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 30
| ИТОГО | [6 empty] | 30
124 | Садовая,95 |  | 5394
| Ремонт подъезда №8 |  |  | под | 1 | 300 | 2кв
| Ремонт входных групп (под.5,8) |  |  | вход | 2 | 50 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 85 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 435 |  | 435
125 | Садовая,98 |  | 611.2
| Замена входных металлических дверей |  |  | шт | 1 | 40 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 40 |  | 40
126 | Садовая,100 |  | 618.9
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 50 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 50 |  | 50
127 | Строителей,29 |  | 3537
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ /замена стояков ХВС\ |  |  |  |  | 90 | 1-4кв
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 60 | 100 | 1кв |  | 61
| Ремонт входных порогов ( под.3,4) |  |  | вход | 2 | 50 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 240 |  | 240
128 | Строителей,31 |  | 3504.4
| Ремонт подъезда №1 |  |  | под | 1 | 250 | 3-4кв |  | 49
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 33 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 283 |  | 283
129 | Строителей, 33 |  | 3557.7
| Ремонт подъезда №3 |  |  | под | 1 | 200 | 3кв
| Ремонт балконной плиты (кв74) |  |  | шт | 1 | 15 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 215 |  | 215
130 | Строителей, 35 |  | 3530.2
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 235 | 1-4кв
| Ремонт балконной плиты(кв.45) |  |  | шт | 1 | 50 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 285 |  | 285
131 | Строителей,37 |  | 3497
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 12 | 1-4кв
| Ремонт подъезда №4 |  |  | под | 1 | 200 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 212 |  | 212
132 | Строителей,37а |  | 4575.6
| Ремонт подъезда №5 |  |  | под | 1 | 250 | 3кв
| Ремонт балконной плиты (кв.70) |  |  | шт | 1 | 50 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 70 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 370 |  | 370
133 | Строителей 39 |  | 4510.4
| Замена оконных блоков в подъезде №5 |  |  | под | 1 | 65 | 1кв
| Ремонт подъезда №4 |  |  | под | 1 | 300 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 365 |  | 365
134 | Строителей, 51 |  | 3557.1
| Ремонт инженерных сетей (тр-ды отопления) |  |  |  |  | 290 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 290 |  | 290
135 | Тульское шоссе, 8 |  | 4460.9
| Ремонт подъезда №3 |  |  | под | 1 | 250 | 3кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 20 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 270 |  | 270
136 | Тульское шоссе, 12 |  | 4732.2
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 1 | 100 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 282 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 382 |  | 382
137 | Тульское шоссе, 16 |  | 4503.7
| Ремонт входного крыльца |  |  | вход | 2 | 60 | 2,3кв
| Ремонт балконной плиты (кв.43) |  |  | шт | 1 | 50 | 2,3кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 254 | 1-4кв
| Итого |  |  |  |  | 364 |  | 364
138 | Тульское шоссе,22 |  | 5846.3
| Ремонт подъезда №5 |  |  | под | 1 | 300 | 1кв
| Ремонт балконной плиты (кв.№59) |  |  | шт | 1 | 40 | 2кв
| Установка урн |  |  | шт | 6 | 14 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 354 |  | 354
139 | Тульское шоссе, 26 |  | 6308.3
| Ремонт подъезда №4 |  |  | под | 1 | 300 | 2кв
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 160 | 1-4кв
| Ремонт балконной плиты(кв.39) |  |  | шт | 1 | 50 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 510 |  | 510
140 | Тульское шоссе,111 |  | 3661.6
| Ремонт подъезда №6 |  |  | под | 1 | 250 | 3-4кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 296 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 296 |  | 296
141 | Химиков,1 |  | 4499.5
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 30 | 60 | 2кв
| Ремонт подъезда №5 |  |  | под | 1 | 250 | 3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 310 |  | 310
142 | Химиков, 2 |  | 3887.9
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ в.т.ч.
| установить газонное ограждение с1-4 подъезды |  |  | пм | 100м | 314 | 2кв
| Итого |  |  |  |  | 314 |  | 314
143 | Химиков,3 |  | 5787.1
| Ремонт подъезда №3 |  |  | под | 1 | 300 | 3кв
| Ремонт межпанельных швов |  |  | пм | 50 | 75 | 1кв |  | 24
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 15 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 390 |  | 390
144 | Химиков, 7 |  | 4504.1
| Ремонт балконной плиты (кв.71) |  |  | шт | 1 | 50 | 2,3кв
| Ремонт крыльца под.№5 |  |  | вход | 1 | 30 | 2кв
| Ремонт подъезда №3 |  |  | шт | 1 | 200 | 3кв
| Итого |  |  |  |  | 280 |  | 280
145 | Школьная,1 |  | 2830.1
| Ремонт рукава подвала |  |  | рукав | 1 | 50 | 2кв
| Ремонт входного крыльца под.№4 |  |  | вход | 1 | 50 | 2кв
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 75 | 1-4кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 175 |  | 175
146 | Чернышевского,15 |  | 3311.8
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 50 | 1-4кв
| Ремонт балконной плиты (кв.64) |  |  | шт | 1 | 50 | 2,3кв
| Ремонт цоколя отдельными местами |  |  | м2 | 50 | 100 | 2,3кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 200 |  | 200
147 | Чернышевского,17 |  | 5534.8
| Ремонт входных групп |  |  | вход | 3 | 50 | 2кв
| Покрасить цоколь |  |  | м2 | 200 | 200 | 3кв
| установка лавочек (под.1,2,3,8) |  |  | шт | 4 | 60 | 2кв
| установить урны (под.1-8) |  |  | шт | 8 | 25 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 335 |  | 335
148 | Чернышевского,25 |  | 614.7
| Ремонт ДВК |  |  | шт | 2 | 50 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 50 |  | 50
149 | Энтузиастов,15 |  | 4334.1
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 112 | 1-4кв
| Ремонт входных групп (1-6) |  |  | вход | 6 | 150 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 262 |  | 262
150 | Энтузиастов,17 |  | 2523.9
| Ремонт входных групп (козырьки,ступени) |  |  | под | 4 | 93 | 2кв
| Установить лавочки со спинками |  |  | шт | 4 | 60 | 2кв
| ИТОГО |  |  |  |  | 153 |  | 153
| ВСЕГО |  | 425877.94 |  |  |  |  | 30522 | 735
Примечание. Первоочередными являются следующие виды работ:
1 | Ремонт кровли
2 | Ремонт межпанельных швов
3 | Ремонт инженерных сетей
| Начальник технического отдела Гладких С.М. | [5 empty] | составил: инженер строитель Панова В.Н.